|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано С педагогическим Советом  Протокол от 20.03.2016 № 04 | **Утверждено**  И. о. директора МКОУ «Тумановская ООШ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Гончарова  Приказ от 22.03.2016 г. № 32 |

**План работы**

**образовательной организации по переходу к работе**

**в условиях действия профессионального стандарта**

**в МКОУ «Тумановская ООШ Завьяловского района»**

**Цель:** Обеспечение перехода учреждения на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог» с 20 марта 2016 г.

**Задачи**:

1. Организация повышения квалификации педагогических работников учреждения в соответствии с требованиями профстандарта.
2. Совершенствование системы аттестации педагогических работников учреждения на основе профстандарта.

**Индикаторы:**

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта;

- внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, работающей в условиях профстандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

**1 этап: Подготовительный:** проведены мероприятия информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (февраль-декабрь 2015 г.);

**2 этап: Внедрение**  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 20.03. 2016 г.)

**1 этап**

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение** | | | |
| 1. 1. Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:  * организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, стажерских практиках ресурсных центров и др. | Уголок с материалами профстандарта  Обновление сайта  Обновление материалов раздела сайта «Документы» | Завуч по УВР  Завуч по УВР, администратор сайта | 03.2015  09.2015 |
| 1. Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов ОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, нормирования, оценки качества труда педагогов. | Новые редакции документов:  - должностные инструкции,  - трудовой договор,  - коллективный договор,  - правила внутреннего трудового распорядка | И. о. директора  Члены Рабочей группы | 10.12. 2015 |
| **II - этап** | | | |
| Ознакомление педагогических работников ОУ с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | И. о. директора  Члены Рабочей группы | 30.01.2016 |
| **2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МКОУ «Тумановская ООШ Завьяловского района» требованиям профстандарта** | | | |
| 1. Разработка и утверждение (приказом) плана работы образовательной организации по переходу к работе в условиях действия профессионального стандарта | План работы образовательной организации по переходу к работе в условиях действия профессионального стандарта | И. о. директора  Члены Рабочей группы | Первый квартал 2016 г. |
| 1. Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стандарта с педагогическим коллективом:   рассмотрение плана образовательной организации по переходу к работе в условиях действия профессионального стандарта; представление результатов повышения профессионального уровня педагогических работников (на основе реализации индивидуальных планов профессионального развития с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций и реализации дифференцированной программы развития профессиональной компетентности педагогических работников образовательной организации) | Протокол педсовета (методсовета), анализ работы за 2016 год (в том числе мероприятия по улучшению работы образовательной организации) | И. о. директора  Члены Рабочей группы | Первое  полугодие 2016  Второе полугодие 2016 г. |
| 1. Проведение педагогическими работниками самоанализа  профессионального уровня в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Листы самоанализа профессионального уровня в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Члены Рабочей группы  Педагоги | 30.03.2016 |
| 4. Разработка педагогическими работниками индивидуального плана профессионального развития с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций на основе проведенного самоанализа и самооценки профессиональной деятельности | Планы педагогических работников по профессиональному развитию с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций | Педагоги | До 28.04.2016 |
| 5.Разработка дифференцированной программы развития профессиональной компетентности педагогических работников образовательной организации с учетом выявленных в ходе самоанализа профессиональных дефицитов с точки зрения требований профессионального стандарта | Дифференцированная программа по развитию профессионального уровня педагогов образовательной организации в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Педагоги  Члены рабочей группы | 30.05.2016 г. |
| Проведение в ОУ мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников (обучающие семинары, тематические семинары, мастер-классы, открытые занятия и другие) | Повышение профессионального уровня педагогических работников | Завуч по УВР  Члены Рабочей группы  Педагоги | В течение года |
| Участие воспитателей в ММО, семинарах и др. мероприятиях в соответствии с дифференцированной программой по развитию профессионального уровня педагогов образовательной организации | Результаты участия, информация в отчете по самообследованию | Члены Рабочей группы  Педагоги | В течение года |
| **3.Аттестация педагогических работников** | | | |
| 1 Проведение педагогическими работниками мероприятий по повышению профессионального уровня в соответствии с планом профессионального развития | Повышение профессионального уровня педагогических работников | Завуч по УВР | В течение года |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | И. о. директора  Завуч по УВР | 08.2016- 12.2016 |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | И. о. директора  Завуч по УВР | 08.2016 |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников учреждения по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | И. о. директора  Завуч по УВР | 03.2016 |
| 5.Аттестация педагогических работников ОУ, с учётом требований профессионального стандарта | Аттестационные листы | И. о. директора  Завуч по УВР | 07.2016 . по 12.2016 г.г. |